## Buttons (2)
| Obra | Bancos | B.D.I. |  | Encargos Sociais
| TROCA TELHADO CMI | SINAPI - 09/2025 - São Paulo CPOS/CDHU - 09/2025 - São Paulo | 22,47% |  | Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.
Cronograma Físico e Financeiro
Item | Descrição | Total Por Etapa | 30 DIAS | 60 DIAS | 90 DIAS
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 100,00% 7.065,36 | 64,51% 4.557,79 | 15,21% 1.074,67 | 20,28% 1.432,90
1.1 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS | 100,00% 3.483,12 | 100,00% 3.483,12
1.2 | LOCAÇÃO DE CONTAINER TIPO DEPÓSITO - ÁREA MÍNIMA DE 13,80 M² | 100,00% 3.582,24 | 30,00% 1.074,67 | 30,00% 1.074,67 | 40,00% 1.432,90
2 | DEMOLIÇÃO/REMOÇÃO | 100,00% 47.916,34 | 52,87% 25.334,36 | 21,99% 10.538,26 | 25,13% 12.043,72
2.1 | RETIRADA DE TELHAMENTO PERFIL E MATERIAL QUALQUER, EXCETO BARRO | 100,00% 15.505,17 | 100,00% 15.505,17
2.2 | REMOÇÃO DE CALHA OU RUFO | 100,00% 2.301,86 | 100,00% 2.301,86
2.3 | REMOÇÃO DE ENTULHO SEPARADO DE OBRA COM CAÇAMBA METÁLICA - TERRA, ALVENARIA, CONCRETO, ARGAMASSA, MADEIRA, PAPEL, PLÁSTICO OU METAL | 100,00% 11.773,61 | 25,00% 2.943,40 | 35,00% 4.120,76 | 40,00% 4.709,44
2.4 | REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | 100,00% 18.335,70 | 25,00% 4.583,93 | 35,00% 6.417,50 | 40,00% 7.334,28
3 | TELHADO | 100,00% 772.728,78 | 14,37% 111.013,47 | 46,82% 361.782,69 | 38,81% 299.932,62
3.1 | ALVENARIAS | 100,00% 45.616,46 | 32,68% 14.907,88 | 47,43% 21.636,93 | 19,89% 9.071,65
3.1.1 | ALVENARIA DE BLOCO CERÂMICO ESTRUTURAL DE 19 CM | 100,00% 14.818,09 | 50,00% 7.409,05 | 50,00% 7.409,05
3.1.2 | ARMADURA EM BARRA DE AÇO CA-50 (A OU B) FYK = 500 MPA | 100,00% 2.006,32 | 50,00% 1.003,16 | 50,00% 1.003,16
3.1.3 | ARMADURA EM BARRA DE AÇO CA-60 (A OU B) FYK = 600 MPA | 100,00% 358,08 | 50,00% 179,04 | 50,00% 179,04
3.1.4 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 12 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | 100,00% 2.549,27 | 50,00% 1.274,64 | 50,00% 1.274,64
3.1.5 | CONCRETO PREPARADO NO LOCAL, FCK = 20 MPA | 100,00% 1.630,47 | 50,00% 815,24 | 50,00% 815,24
3.1.6 | ARGAMASSA GRAUTE | 100,00% 1.425,72 | 50,00% 712,86 | 50,00% 712,86
3.1.7 | CHAPISCO | 100,00% 2.369,95 | 30,00% 710,99 | 40,00% 947,98 | 30,00% 710,99
3.1.8 | EMBOÇO DESEMPENADO COM ESPUMA DE POLIÉSTER | 100,00% 9.343,08 | 30,00% 2.802,92 | 40,00% 3.737,23 | 30,00% 2.802,92
3.1.9 | TINTA ACRÍLICA EM MASSA, INCLUSIVE PREPARO | 100,00% 11.115,48 |  | 50,00% 5.557,74 | 50,00% 5.557,74
3.2 | ESTRUTURA METÁLICA | 100,00% 279.483,79 | 8,71% 24.356,51 | 45,59% 127.430,28 | 45,69% 127.696,99
3.2.1 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 5 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | 100,00% 2.335,42 |  | 100,00% 2.335,42
3.2.2 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 10 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | 100,00% 9.427,44 | 50,00% 4.713,72 | 50,00% 4.713,72
3.2.3 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 12 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | 100,00% 34.334,43 |  | 50,00% 17.167,22 | 50,00% 17.167,22
3.2.4 | TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | 100,00% 98.213,97 | 20,00% 19.642,79 | 50,00% 49.106,99 | 30,00% 29.464,19
3.2.5 | CALHA, RUFO, AFINS EM CHAPA GALVANIZADA Nº 26 - CORTE 0,33 M | 100,00% 38.042,09 |  | 50,00% 19.021,05 | 50,00% 19.021,05
3.2.6 | CALHA, RUFO, AFINS EM CHAPA GALVANIZADA Nº 26 - CORTE 0,50 M | 100,00% 7.268,29 |  | 50,00% 3.634,15 | 50,00% 3.634,15
3.2.7 | PINTURA COM ESMALTE ALQUÍDICO EM ESTRUTURA METÁLICA | 100,00% 89.862,15 |  | 35,00% 31.451,75 | 65,00% 58.410,40
3.3 | TELHAMENTO E ACABAMENTO | 100,00% 331.395,01 | 18,46% 61.185,36 | 48,29% 160.040,64 | 33,24% 110.169,01
3.3.1 | TELHAMENTO EM CHAPA DE AÇO PRÉ-PINTADA, TIPO SANDUÍCHE, ESPESSURA DE 0,50MM, COM POLIESTIRENO EXPANDIDO | 100,00% 293.709,60 | 20,00% 58.741,92 | 50,00% 146.854,80 | 30,00% 88.112,88
3.3.2 | CUMEEIRA EM CHAPA DE AÇO PRÉ-PINTADA, PERFIL TRAPEZOIDAL, COM ESPESSURA DE 0,50MM | 100,00% 12.217,20 | 20,00% 2.443,44 | 50,00% 6.108,60 | 30,00% 3.665,16
3.3.3 | FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ESTRUTURA EM AÇO ASTM-A36, SEM PINTURA | 100,00% 7.857,26 |  | 50,00% 3.928,63 | 50,00% 3.928,63
3.3.4 | PINTURA COM ESMALTE ALQUÍDICO EM ESTRUTURA METÁLICA | 100,00% 1.227,13 |  | 50,00% 613,57 | 50,00% 613,57
3.3.5 | TELHAMENTO EM CHAPA DE AÇO PRÉ-PINTADA, PERFIL ONDULADO, COM ESPESSURA DE 0,50MM | 100,00% 12.675,21 |  | 20,00% 2.535,04 | 80,00% 10.140,17
3.3.6 | FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ESPUMA DE POLIURETANO EXPANSIVA. AF_03/2024 | 100,00% 3.708,61 |  |  | 100,00% 3.708,61
3.4 | SPDA | 100,00% 84.222,27 |  | 50,00% 42.111,14 | 50,00% 42.111,14
3.4.1 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALAS OU CAVAS COM PROFUNDIDADE DE ATÉ 2 M | 100,00% 334,34 |  | 50,00% 167,17 | 50,00% 167,17
3.4.2 | HASTE DE ATERRAMENTO DE 5/8" X 2,4 M | 100,00% 9.826,44 |  | 50,00% 4.913,22 | 50,00% 4.913,22
3.4.3 | CABO DE COBRE NU, TÊMPERA MOLE, CLASSE 2, DE 50 MM² | 100,00% 32.210,57 |  | 50,00% 16.105,29 | 50,00% 16.105,29
3.4.4 | BARRA CONDUTORA CHATA EM ALUMÍNIO DE 7/8´ X 1/8´, INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO | 100,00% 28.207,55 |  | 50,00% 14.103,78 | 50,00% 14.103,78
3.4.5 | SOLDA EXOTÉRMICA CONEXÃO CABO-CABO HORIZONTAL EM T, BITOLA DO CABO DE 50-50MM² A 95-50MM² | 100,00% 2.276,82 |  | 50,00% 1.138,41 | 50,00% 1.138,41
3.4.6 | CAIXA DE INSPEÇÃO DO TERRA CILÍNDRICA EM PVC RÍGIDO, DIÂMETRO DE 300 MM - H= 250 MM | 100,00% 1.510,86 |  | 50,00% 755,43 | 50,00% 755,43
3.4.7 | ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL DE 1´ - COM ACESSÓRIOS | 100,00% 6.250,14 |  | 50,00% 3.125,07 | 50,00% 3.125,07
3.4.8 | CAIXA DE INSPEÇÃO SUSPENSA | 100,00% 3.605,55 |  | 50,00% 1.802,78 | 50,00% 1.802,78
3.5 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 100,00% 32.011,25 | 33,00% 10.563,71 | 33,00% 10.563,71 | 34,00% 10.883,83
3.5.1 | ANDAIME TORRE METÁLICO (1,5 X 1,5 M) COM PISO METÁLICO | 100,00% 1.066,80 | 33,00% 352,04 | 33,00% 352,04 | 34,00% 362,71
3.5.2 | PROTEÇÃO DE FACHADA COM TELA DE NYLON | 100,00% 3.810,40 | 33,00% 1.257,43 | 33,00% 1.257,43 | 34,00% 1.295,54
3.5.3 | LIMPEZA FINAL DA OBRA | 100,00% 27.134,05 | 33,00% 8.954,24 | 33,00% 8.954,24 | 34,00% 9.225,58
Porcentagem |  |  | 17,02% | 45,11% | 37,86%
Custo |  |  | 140.905,62 | 373.395,62 | 313.409,23
Porcentagem Acumulado |  |  | 17,02% | 62,14% | 100,0%
Custo Acumulado |  |  | 140.905,62 | 514.301,24 | 827.710,48