## CRONOGRAMA
| Obra | Bancos | B.D.I. |  | Encargos Sociais
| Recapeamento asfáltico em vias públicas do Bairro Imperial | SINAPI - 01/2026 - São Paulo CPOS/CDHU - 01/2026 - São Paulo | 22,47% |  | Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.
Cronograma Físico e Financeiro
Item | Descrição | Total Por Etapa | 30 DIAS | 60 DIAS | 90 DIAS
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 100,00% 1.543,92 | 100,00% 1.543,92
2 | RECAPE - JARDIM IMPERIAL | 100,00% 1.124.141,98 | 39,02% 438.689,88 | 60,98% 685.452,10
2.1 | RUA JOÃO BAPTISTA BONATTO | 100,00% 103.800,89 | 100,00% 103.800,89
2.2 | RUA ADELINO BORTOLOTTO | 100,00% 113.050,66 | 100,00% 113.050,66
2.3 | RUA ARMANDO PACAGNELLA | 100,00% 116.828,76 | 100,00% 116.828,76
2.4 | RUA JOAQUIM RATTO | 100,00% 105.009,57 | 100,00% 105.009,57
2.5 | RUA JOSÉ BENEDICTO DE MORAES | 100,00% 98.420,43 |  | 100,00% 98.420,43
2.6 | RUA SPM MARCOS STILLI | 100,00% 71.187,57 |  | 100,00% 71.187,57
2.7 | AVENIDA 3 (OMAR TRAVAGIN) | 100,00% 339.889,24 |  | 100,00% 339.889,24
2.8 | LME 145 | 100,00% 175.954,86 |  | 100,00% 175.954,86
3 | SINALIZAÇÃO VERTICAL | 100,00% 18.669,21 | 50,00% 9.334,61 | 25,00% 4.667,30 | 25,00% 4.667,30
4 | LEVANTAMENTO TAMPÃO | 100,00% 1.456,36 | 25,00% 364,09 | 50,00% 728,18 | 25,00% 364,09
5 | SERVIÇOS FINAIS | 100,00% 4.216,06 |  |  | 100,00% 4.216,06
Porcentagem |  |  | 39,12% | 60,07% | 0,8%
Custo |  |  | 449.932,49 | 690.847,58 | 9.247,45
Porcentagem Acumulado |  |  | 39,12% | 99,2% | 100,0%
Custo Acumulado |  |  | 449.932,49 | 1.140.780,07 | 1.150.027,53