## Plan1
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LEME
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
Serviço: SERVIÇOS DE PINTURA
Local: Diversos Prédios de Escolas da Rede Municipal de Ensino
Prop: Prefeitura do Municipio de Leme
ITEM | DESCRIÇÃO DAS ESCOLAS | VALOR | % | Prazo em dias
|  |  |  | 30 | 60 | 90
1 | EMEB APARECIDA TAUFIC NASSIF MANSUR NAIF | 182095.11 | 0.10025 | 60698.37 | 60698.37 | 60698.37
2 | EMEB CORONEL AUGUSTO CESAR | 163300.78 | 0.089907 | 54433.5933 | 54433.5933 | 54433.5933
3 | EMEB DEOLINDA CONCEIÇÃO SANTOS MEIRA | 178590.75 | 0.098325 | 59530.25 | 59530.25 | 59530.25
4 | EMEB DINEI IVETE HAITER ROCHA | 173021.92 | 0.095259 | 57673.9733 | 57673.9733 | 57673.9733
5 | EMEB JOSÉ BALDIN | 103357.75 | 0.056905 | 34452.5833 | 34452.5833 | 34452.5833
6 | EMEB JULIA RODRIGUES LEME | 148800.85 | 0.081924 | 49600.2833 | 49600.2833 | 49600.2833
7 | EMEB MARIA AMÁLIA BONFANTI LEMOS | 121546.38 | 0.066919 | 40515.46 | 40515.46 | 40515.46
8 | EMEB MARIA LEME DE QUEIROZ | 85541.4 | 0.047096 | 28513.8 | 28513.8 | 28513.8
9 | EMEB RAQUEL DOS ANJOS MARCELINO | 144444.05 | 0.079525 | 48148.0167 | 48148.0167 | 48148.0167
10 | EMEB RENATA BACARIN | 108845.36 | 0.059926 | 36281.7867 | 36281.7867 | 36281.7867
11 | EMEB RUTH ZELINA ALBERS | 172102.74 | 0.094753 | 57367.58 | 57367.58 | 57367.58
12 | EMEB SALMA ELMOR NASSIF | 139810.51 | 0.076974 | 46603.5033 | 46603.5033 | 46603.5033
13 | EMEB VIVIANE DE CASSIA MARCHI | 94868.98 | 0.052231 | 31622.9933 | 31622.9933 | 31622.9933
TOTAIS |  | 1816326.58 | 100% | 605442.1933 | 605442.1933 | 605442.1933
TOTAIS ACUMULADOS |  |  |  | 605442.1933 | 1210884.3867 | 1816326.58
Leme/SP, 20 de aGOSTO 2018.