## Eixo 1 - a criança e a comunida
FICHA DE MONITORAMENTO DO PLANO MUNICIPAL DA PRIMEIRA INFÂNCIA
PARTE A - DADOS CADASTRAIS | Município: |  | Leme |  |  | Cód. Município: | 3526704 | Estado | São Paulo
| Plano Municipal da Primeira Infância: |  | DECRETO Nº 7.943, DE 25 DE AGOSTO DE 2022.
| Períodos de Avaliação previstos: |  | bianual |  |  | Ano da primeira avaliação: |  | 2024
| Comissão Coordenadora: |  | DECRETO Nº 8.013, DE 18 DE JANEIRO DE 2023. | [5 empty] | Telefone Contato | 19 3573-6300
PARTE B - INDICADORES DE META | META 1 |  | A criança e a comunidade: Fortalecer vínculos entre família e comunidade, percebendo como grupo de pessoas que compartilham memórias, vivências, experiências e geram confiança entre si, proporcionando aprendizado.
| A CRIANÇA E A COMUNIDADE |  | MONITORAMENTO |  |  |  |  | Prazo de Execução: | Alcançou o eixo?
|  |  | 2024 | 2026 | 2028 | 2030 | 2032 | 2032
| Meta prevista |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
| Meta executada no período |  | 71%%
| Estratégias |  |  |  | Executou a Estratégia? | Ação realizada ou a executar |  | Status (em desenvolvimento, executa, não executada) | Responsáveis | Prazo
1 | Adequar as calçadas para garantir mobilidade segura e acessível para as crianças na primeira infância. |  |  |  | SIM | Todas as áreas de lazer do município são entregues com as calçadas, com piso nivelado e antiderrapante. Contam também com rampas de acesso para pessoas portadoras de necessidades especiais. |  | Em desenvolvimento | Secretaria de Obras e Planejamento Urbano/Esportes e Lazer/Serviços Municipais | Em vigor
2 | Garantir a construção e a manutenção de áreas de lazer para crianças nas praças e bairros mais vulneráveis, considerando as especificidades da primeira infância. |  |  |  | SIM | A Secretaria de Obras e Planejamento Urbano é responsável pela execução dos projetos. Quando se tratam de áreas em novos parcelamentos, esta exigência pode ser feita já no momento da sua concepção, e quando em áreas já consolidadas, a escolha dos locais a serem implantados tais equipamentos é pautada nas necessidade da população do entorno. Quanto a manutenção, é de responsabilidade da secretaria de esportes e serviços municipais. |  | Em desenvolvimento | Secretaria de Obras e Planejamento Urbano/Esportes e Lazer/Serviços Municipais | Em vigor
3 | Ampliar a oferta de atividades físicas orientadas para gestantes. |  |  |  | NÃO |  |  |  | Esporte e Lazer
4 | Promover agenda cultural gratuita, como teatro, cinema, música e exposições de artes, voltada para a primeira infância. |  |  |  | SIM | Atividades Lúdicas/ Exposição no hall da biblioteca. |  | Ativo | Secretaria de Cultura (Museu Histórico/ biblioteca) | Sim
5 | Aumentar o efetivo da Guarda Civil Municipal visando estabelecer e fortalecer a parceria com a Secretaria Municipal de Educação num esforço cooperativo para executar ações de formação e aprendizagem do público infantil. |  |  |  | NÃO | Concurso público em andamento |  | desenvolvimento | Secretaria de Segurança (GCM) | 2024
6 | Superar a falta de recursos financeiros e equipamentos para manifestações culturais no município, para atender a demanda das crianças da primeira infância. |  |  |  | SIM | Cineminha no museu |  | Ativo | Secretaria de Cultura (Museu Histórico) | Sim
7 | Ampliar a oferta de informativos para gestantes e demais integrantes da comunidade, relacionados ao desenvolvimento infantil, aos estímulos motores, a oferta de alimentação saudável, bem como ao funcionamento dos espaços públicos, destinados a primeira infância, como SOS Bebê, creches, Centro de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS), entre outros. |  |  |  | NÃO |  |  |  | SADS, Educação e Saúde

## Eixo 2 - Educação Inafantil
FICHA DE MONITORAMENTO DO PLANO MUNICIPAL DA PRIMEIRA INFÂNCIA
PARTE A - DADOS CADASTRAIS | Município: |  | Leme |  |  | Cód. Município: | 3526704 | Estado | São Paulo
| Plano Municipal da Primeira Infância: |  | DECRETO Nº 7.943, DE 25 DE AGOSTO DE 2022.
| Períodos de Avaliação previstos: |  | bianual |  |  | Ano da primeira avaliação: |  | 2024
| Comissão Coordenadora: |  | DECRETO Nº 8.013, DE 18 DE JANEIRO DE 2023. | [5 empty] | Telefone Contato | 19 3573-6300
PARTE B - INDICADORES DE META | META 2 |  | Educação Infantil: Promover e articular ações de diferentes setores para a concepção de criança, sujeito social de direitos, cidadã, produtora de cultura, singular e diversa, com atitudes que favoreçam o desenvolvimento integral da criança em seus aspectos físico, psicológico, intelectual e social, complementando a ação da família, tendo como foco os direitos da criança e, como parâmetro, as diretrizes estabelecidas pelo Marco Legal da Primeira Infância e a legislação para Educação Infantil no Brasil.
| EDUCAÇÃO INFANTIL |  | MONITORAMENTO |  |  |  |  | Prazo de Execução: | Alcançou o eixo?
|  |  | 2024 | 2026 | 2028 | 2030 | 2032 | 2032
| Meta prevista |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
| Meta executada no período |  | 87,5%%
| Estratégias |  |  |  | Executou a Estratégia? | Ação realizada ou a executar |  | Status (em desenvolvimento, executa, não executada) | Responsáveis Secretaria Municipal de Educação | Prazo
1 | Garantir a prioridade de matrícula de crianças em situações de vulnerabilidade e risco social, crianças público-alvo da Educação Especial e demais situações previstas em normativas legais. |  |  |  | SIM | Garantia pelas resoluções e leis |  | executada | SME | 2023
2 | Assegurar, até 2025, atendimento na Educação Infantil para 65% das crianças de zero a três anos ou 100% da demanda. |  |  |  | NÃO |  |  | não executada | SME | 2025
3 | Garantir a manutenção da universalização do atendimento na Educação Infantil às crianças de quatro e cinco anos de idade. |  |  |  | NÃO | Oferta de vagas, chamamento público, busca ativa |  | não executada | SME | 2025
4 | Elaborar estudo e plano de ampliação do atendimento das crianças em período integral, a médio e longo prazo, em consonância com o Plano Municipal de Educação. |  |  |  | NÃO | Ampliação gradativa |  | não executada | SME | 2032
5 | Realizar protocolos de busca ativa das crianças fora da escola em parceria com a Secretaria Municipal de Saúde, como a Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social e o Conselho Tutelar, estabelecendo parcerias eficientes. |  |  |  | SIM | Reunião intersetorial teve início em 19/07/2022 com representantes das Unidades municipais, Estaduais, Diretoria de Ensino, Guarda Municipal, Conselho tutelar, CODEL, ACIL e equipe Técnica da Secretaria Municipal de Educação para fortalecer ações de um Programa de Busca Ativa para o Município visando todos os alunos (planilha de monitoramento e acompanhamento pelas Unidades Escolares Municipais). Vídeos gravados pelo prefeito e gestores para compartilhar nos sites oficiais e grupos de whatsapp de pais. Post de reunião de pais divulgado pela ACIL e CODEL. Reunião Setor de Demanda (31/08/2023) com gestores para conscientizar e estabelecer protocolos para busca ativa. Reunião com agrupamento de gestores das Unidades Municipais. Acompanhamento, monitoramento e análise pela equipe pedagógica a partir dos relatórios de abandono das Unidades Municipais (reunião 20/09/2023). Resolução nº 02 de 23 de janeiro de 2023. |  | Executa | Professores, gestores, equipe técnica pedagógica e Supervisão de ensino. | Iniciou em 2022
6 | Identificar e analisar os espaços públicos disponíveis para assegurar o atendimento em tempo integral. |  |  |  | NÃO
7 | Garantir o cumprimento das diretrizes curriculares elaborado pela Rede Municipal de Ensino de Leme. |  |  |  | SIM | Revisão do documento das Diretrizes Curriculares do Munícipio de Leme |  | Em desenvolvimento | Setor Pedagógico e Gestores | Iniciou em 2022
8 | Garantir que todas as Unidades Escolares de Educação Infantil tenham espaços pedagógicos adequados e acessíveis, internos e externos, que propiciem o brincar. |  |  |  | SIM | Implementação de ações para incentivar o aleitamento materno nas creches municipais (04/2022). As unidades Escolares devem organizar espaço para acolher às mães. |  | Executada | Setor Pedagógico e gestores de creche | Inicio em 2022
9 | Garantir condições de mobilidade segura e acessível para que as crianças possam acessar os espaços da escola. |  |  |  | SIM | A partir de necessidades específicas , os gestores são orientados a solicitar avaliação dos profissionais do CAPTE. Em alguns casos deslocam-se até as escolas a fim de apoiar e fortalecer as ações envolvendo os alunos para verificar encaminhamentos à saúde. |  | Em desenvolvimento | Profissionais do CAPTE, Equipe gestora e professores | Inicio em 2022
10 | Garantir a manutenção adequada dos equipamentos. |  |  |  | SIM | Em 2022 a Equipe Técnica orientou as ações através de reunião com coordenadores da rede municipal em que a Educação Infantil apresentou para o Ensino Fundamental o trabalho desenvolvido com relação aos alunos de Pré 2. Em 2023, pela primeira vez na rede, ocorreu reunião com os professores para alinhamento da transição em relação ao trabalho pedagógico desenvolvido pelos professores de Pré 2 da Educação Infantil junto aos professores de 1º Ano do Ensino Fundamental e PEB II de áreas específicas (20/07/23). Reunião com coordenadores da Educação Infantil (19/10/23) com objetivo de compartilhar ações de transição entre Níveis e Modalidades de Educação. Algumas ações são sugeridas para fortalecer ações de transição garantindo a parceria entre as escolas de Educação Infantil e Ensino Fundamental (visita dos alunos para conhecer as escolas, gravação de vídeos). |  | Executada | Setor Pedagógico, gestores e professores | 2022/2023
11 | Promover a formação continuada dos profissionais da educação. |  |  |  | SIM | Formação Continuada em HTPC; Curso "Experiências em arte e suas linguagens na Educação Infantil - 2022", "A rotina como promotora de aprendizagens a partir de experiências - 2022"; Treinamento de robótica para professores de Pré 2, coordenador e substituto sem classe; Formação: O que me faz pular e Serviços do Centro de Atendimento Técnico Especializado. Formação continuada: Africanidade (08/22); Práticas exitosas da Educação Especial na perspectiva inclusiva (04 à 06/09/23). Letramento Racial (22/08) e A história da mulher ao longo do tempo (10/23); Capacitação dos Projetos de Musicalização e Educação Literária (monitores responsáveis) e Capacitação "Fundamentos Práticos da creche" para os Monitores de Educação iniciantes |  | Em desenvolvimento | Equipe técnica pedagógica e gestores | 2022/2023
12 | Oferecer condições adequadas (material e humana) para atendimento dos alunos com deficiência. |  |  |  | SIM | Todos os materiais pedagógicos passam por avaliação da equipe técnica pedagógica e quando não há aceitação pelas equipes escolares, os gestores comunicam via e-mail e/ou ofício e é feito uma nova avaliação do produto. |  | Executa | Setor Pedagógico, setor de compra e gestores | Anualmente 2022/2023
13 | Criar uma rede de atendimento tendo como prioridade as necessidades de cada aluno. |  |  |  | SIM | As unidades escolares incentivam a vacinação através da solicitação aos pais do certificado coragem e propagandas emitidas pela Secretaria da Saúde; São realizados a avaliação de sinais teste para acuidade visual; Os professores de Educação Física realizam avaliação dos IMC dos alunos da Educação Infantil e Ensino Fundamental e em caso de sobrepeso ou baixo peso a secretaria de Educação em parceria com Nuntricionista e Saúde promovem ações para cuidados necessários para as crianças; |  | Executa | Setor Pedagógico, nutricionista, secretaria da saúde, gestores e professores de Educação física. | iniciou em 2022
14 | Integrar família e comunidade. |  |  |  | SIM | A Resolução nº 02 de janeiro de 2023 estabelece normas e procedimentos relativos ao combate à infrequência nas Unidades Escolares em parceria com Conselho Tutelar, com acompanhamento da Equipe técnica pedagógica |  | Executa | Equipe técnica pedagógica, gestores e Conselho Tutelar | inciou em 2022
15 | Oferecer condições para a efetivação da gestão democrática da educação, buscando fortalecer a autonomia da gestão escolar, por meio da parceria com os pais ou responsáveis. |  |  |  | SIM | Reunião de pais, participação nos conselhos de escola e APM. |  | Executa | Gestores e pais | 2023
16 | Utilizar o Horário de Trabalho Coletivo (HTPC), na Rede Municipal de Ensino, em momentos que além da formação de professores, fortaleça a relação entre escola e família. |  |  |  | SIM | Reuniões de pais |  | Executada | Gestores e professores | inciou em 2022
17 | Fortalecer e ampliar o atendimento do Centro de Atendimento e Prevenção Técnico Educacional (CAPTE) e salas de recurso, considerando o aumento dos diagnósticos. |  |  |  | SIM | A Rede Municipal de Educação tem como objetivo garantir o acesso, a permanência e o sucesso da criança no seu desenvolvimento integral: físico, cognitivo, social e emocional, além de fomentar suas descobertas, a exploração e experimentação através das interações e brincadeiras, ampliando de si e do mundo. |  | Executa | Setor Pedagógico, gestores e professores | 2023
18 | Fortalecer a Educação Especial na perspectiva inclusiva, provendo as unidades educacionais de profissionais especializados ao atendimento às necessidades. |  |  |  | SIM | A educação especial na Perspectiva inclusiva é discutida e incentivada nos mais diversos setores da educação, bem como nos outros equipamentos municipais que prestam atendimentos às crianças. Além disso, o Tema inclusão é contemplado nos Projetos Políticos Pedagógicos e nas ações escolares. |  | Executa | Setor Pedagógico, gestores e professores e Profissionais do Centro técnico Especializado (CAPTE) | 2023
19 | Estabelecer parceria entre as escolas e centros de saúde para atuação em conjunto nas campanhas de imunização, controle e prevenção de doenças na infância, tendo em vista a saúde da criança. |  |  |  | SIM | Parceria com a saúde diante de ações necessárias, tais como: vacinação (certificado coragem e vídeos), acuidade visual, realização dos testes pelos funcionários capacitados por profissional da Saúde, mapeamento e agendamento de consultas; Necessidades específicas de crianças (apoio, contato com UBS); Parceria entre a equipe gestora e a UBS responsável pelo bairro; Articulação entre o programa SOS Bebê e a SME. Capacitação de "Primeiros Socorros" (Monitores de Educação, de Projetos e Funcionários) |  | Executa | Setor Pedagógico e Gestores; Profissional da Saúde | 2022/2023
20 | Promover reunião entre a equipe do CAPTE, profissionais da educação e pais ou responsáveis. |  |  |  | SIM | Foram realizadas reuniões em grupos com o setor pedagógico e profissionais do CAPTE para esclarecimento e alinhamento de ações relacionadas aos atendimentos especializados. |  | Executa | Setor Pedagógico e Profissionais do Centro técnico Especializado (CAPTE)
21 | Promover ações da equipe da pasta da Saúde na escola.. |  |  |  | SIM | Unidade Móvel Odontológica é um consultório móvel, onde podem ser feitos os procedimentos realizados no PSF (profilaxia, raspagem, extração de dente decíduos, restauração, abertura de canal, tratamento de periodontite e gengivite leve, aplicação de flúor, aplicação de selantes, condicionamento da crianças) para alunos da Rede Municipal. Articulação de ação entre a Unidade Escolar e Programa Saúde na Escola (UBS do Bairro)
22 | Promover palestras sobre o desfralde, amamentação e alimentação saudável. |  |  |  | SIM | Formação de gestores (diretor e coordenador); Capacitação de Monitores de Educação; Parceria com a nutricionista com a realização de palestra sobre a amamentação com gestores, equipe escolar, familiares e comunidade); Reunião de pais; Divulgação do incentivo ao aleitamento materno em período da matricula. Ações pedagógicas articulando a alimentação "Prato saudável" |  | Executada | Setor Pedagógico, gestores de creche e nutricionista | iniciou em 2022
23 | Estimular a amamentação oferecendo espaços adequados. |  |  |  | SIM | Implementação de ações para incentivar o aleitamento materno nas creches municipais (04/2022). As unidades Escolares devem organizar espaço para acolher às mães. |  | Executada | Setor Pedagógico e gestores de creche | Inicio em 2022
24 | Promover a ampliação da presença das ações do CAPTE nas escolas, estimulando encontros de fisioterapeutas, fonoaudiólogos e psicólogos nas creches. |  |  |  | SIM | A partir de necessidades específicas , os gestores são orientados a solicitar avaliação dos profissionais do CAPTE. Em alguns casos deslocam-se até as escolas a fim de apoiar e fortalecer as ações envolvendo os alunos para verificar encaminhamentos à saúde. |  | Em desenvolvimento | Profissionais do CAPTE, Equipe gestora e professores | Inicio em 2022
25 | Divulgar o SOS Bebê para as famílias das creches |  |  |  | SIM | Parceria entre educação e SOS Bebê com a finalidade de acompanhar os bebês atendidos pelo programa e matriculados nas Unidades Escolares. Orientação aos pais para a permanência/frequência no atendimento. |  | Executa | Setor Pedagógico, Gestores de Creche e Secretaria da Saúde | 2022/2023
26 | Buscar, sempre, a integração entre a Educação Infantil e o Ensino Fundamental, prevendo ações de transição, acolhimento e continuidade entre essas etapas da Educação Básica. |  |  |  | SIM | Em 2022 a Equipe Técnica orientou as ações através de reunião com coordenadores da rede municipal em que a Educação Infantil apresentou para o Ensino Fundamental o trabalho desenvolvido com relação aos alunos de Pré 2. Em 2023, pela primeira vez na rede, ocorreu reunião com os professores para alinhamento da transição em relação ao trabalho pedagógico desenvolvido pelos professores de Pré 2 da Educação Infantil junto aos professores de 1º Ano do Ensino Fundamental e PEB II de áreas específicas (20/07/23). Reunião com coordenadores da Educação Infantil (19/10/23) com objetivo de compartilhar ações de transição entre Níveis e Modalidades de Educação. Algumas ações são sugeridas para fortalecer ações de transição garantindo a parceria entre as escolas de Educação Infantil e Ensino Fundamental (visita dos alunos para conhecer as escolas, gravação de vídeos, ). |  | Executada | Setor Pedagógico, gestores e professores | 2022/2023
27 | Criar momentos de troca de experiências com os profissionais do Ensino Fundamental para compreensão do desenvolvido na Educação Infantil. |  |  |  | SIM | Reunião com coordenadores da Educação Infantil e Ensino Fundamental (10/08/23) com objetivo de articular os saberes entre a Educação Infantil e o Ensino Fundamental. |  | Executada | Setor Pedagógico e coordenadores pedagógicos | 2023
28 | Garantir a oferta de materiais pedagógicos adequados e de qualidades às Unidades Escolares da Educação Infantil. |  |  |  | SIM | Todos os materiais pedagógicos passam por avaliação da equipe técnica pedagógica e quando não há aceitação pelas equipes escolares, os gestores comunicam via e-mail e/ou ofício e é feito uma nova avaliação do produto. |  | Executa | Setor Pedagógico, setor de compra e gestores | Anualmente 2022/2023
29 | Incentivar a Vacinação, Teste de Acuidade Visual, Teste de Audição e Obesidade Infantil em parceria com a Secretaria Municipal de Saúde. |  |  |  | SIM | As unidades escolares incentivam a vacinação através da solicitação aos pais do certificado coragem e propagandas emitidas pela Secretaria da Saúde; São realizados a avaliação de sinais teste para acuidade visual; Os professores de Educação Física realizam avaliação dos IMC dos alunos da Educação Infantil e Ensino Fundamental e em caso de sobrepeso ou baixo peso a secretaria de Educação em parceria com Nuntricionista e Saúde promovem ações para cuidados necessários para as crianças; |  | Executa | Setor Pedagógico, nutricionista, secretaria da saúde, gestores e professores de Educação física. | iniciou em 2022
30 | Zelar e acompanhar a matrícula e frequência das crianças na Educação Infantil, fazendo denúncias aos órgãos competentes, de acordo com normativas legais, quando se fizer necessário, para garantir o direito à educação, à segurança e à integridade da criança. |  |  |  | SIM | A Resolução nº 02 de janeiro de 2023 estabelece normas e procedimentos relativos ao combate à infrequência nas Unidades Escolares em parceria com Conselho Tutelar, com acompanhamento da Equipe técnica pedagógica. |  | Executa | Equipe técnica pedagógica, gestores e Conselho Tutelar | inciou em 2022
31 | Manter os prédios existentes, visando à universalização do atendimento das crianças de 4 e 5 anos e 11 meses e ampliação da oferta para crianças de 0 a 3 anos. |  |  |  | SIM | Manutenção dos prédios, reformas e ampliações |  | Em andamento | Setor Engenharia | iniciada
32 | Oferecer o acesso à educação de qualidade. |  |  |  | SIM | A Rede Municipal de Educação tem como objetivo garantir o acesso, a permanência e o sucesso da criança no seu desenvolvimento integral: físico, cognitivo, social e emocional, além de fomentar suas descobertas, a exploração e experimentação através das interações e brincadeiras, ampliando de si e do mundo. |  | Executa | Setor Pedagógico, gestores e professores | 2023

## Eixo 3 - O direito ao brincar d
FICHA DE MONITORAMENTO DO PLANO MUNICIPAL DA PRIMEIRA INFÂNCIA
PARTE A - DADOS CADASTRAIS | Município: |  | Leme |  |  | Cód. Município: | 3526704 | Estado | São Paulo
| Plano Municipal da Primeira Infância: |  | DECRETO Nº 7.943, DE 25 DE AGOSTO DE 2022.
| Períodos de Avaliação previstos: |  | bianual |  |  | Ano da primeira avaliação: |  | 2024
| Comissão Coordenadora: |  | DECRETO Nº 8.013, DE 18 DE JANEIRO DE 2023. | [5 empty] | Telefone Contato | 19 3573-6300
PARTE B - INDICADORES DE META | META 3 |  | O direito ao brincar de todas as crianças: Priorizar o direito ao brincar, reconhecendo-o como uma necessidade e uma forma privilegiada de desenvolvimento, aprendizagem e expressão, considerando a criança como sujeito desse direito, com suas necessidades e características próprias, possibilitando que se desenvolva integralmente e oferecendo espaços lúdicos que atendam às demandas da infância, acolhendo a singularidade o indivíduo, de modo que contemplem a diversidade cultural produzida também pelas crianças e que formam um conjunto de padrões de comportamento, crenças e valores morais e materiais.
| O direito ao brincar de todas as crianças |  | MONITORAMENTO |  |  |  |  | Prazo de Execução: | Alcançou o eixo?
|  |  | 2024 | 2026 | 2028 | 2030 | 2032 | 2032
| Meta prevista |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
| Meta executada no período |  | 72.7%
| Estratégias |  |  |  | Executou a Estratégia? | Ação realizada ou a executar |  | Status (em desenvolvimento, executa, não executada) | Responsáveis | Prazo
1 | Promover parcerias entre o poder público e a iniciativa privada e instituições filantrópicas, nacionais e internacionais, para viabilizar projetos e programas voltados ao atendimento na primeira infância. |  |  |  | SIM | Através de parecer em que se garanta os direitos de aprendizagens e os eixos norteadores da educação infantil "Interações e Brincadeiras"; Projetos como Robótica em que se realiza Olimpíada nacional e internacional. Instituir a Semana do Brincar (Lei nº 14.617, que institui o mês de agosto como o Mês da Primeira Infância. A Lei visa promover ações de conscientização sobre a importância da atenção integral às gestantes e às crianças de até 6 anos de idade e a suas famílias) |  | Executa/ Não executa (instituir semana do brincar) | Poder público; Secretarias Municipais; Setor Pedagógico (SME); CODEL; ACIL | Iniciou em 2022/2024
2 | Ampliar a oferta de espaços lúdicos e acessíveis, em equipamentos públicos e privados, considerando as especificidades da primeira infância o princípio do brincar. |  |  |  | SIM | Jogos de Tabuleiro |  | Ativo | Secretaria de Cultura Museu Historico | Sim
3 | Organizar espaços com intencionalidade, pois isso é uma questão fundamental para que o brincar aconteça. |  |  |  | SIM | Formação "A rotina como promotora de aprendizagens a partir de experiências" abordou a intencionalidade pedagógica atrelada à estética do espaço e materiais, bem como com o direito de aprendizagem e desenvolvimento "Brincar" para professores e gestores. Promover formação com abordagem nos contextos significativos |  | Executada / Não executada | Secretaria Municipal de Educação Setor Pedagógico | 2022/2024
4 | Garantir a construção de áreas de lazer para crianças nas praças em bairros mais vulneráveis, considerando as especificidades da primeira infância. |  |  |  | Não | Lei nº 14.617/2023, institui o mês de agosto como o Mês da Primeira Infância |  |  | Obras e Esporte e Lazer
5 | Manter a manutenção das áreas de lazer. | [7 empty] | Secretaria de Serviços Públicos e Esporte e Lazer
6 | Conscientizar a comunidade sobre a importância de cuidar e preservar os espaços púbicos, como praças por exemplo, oportunizando o brincar. |  |  |  | NÃO | As unidades escolares podem contribuir para promover ações com a comunidade para cuidar e preservar dos espaços públicos através de projetos educativos. Os serviços públicos devem colaborar para a manutenção |  | Não executada | Setor Pedagógico da secretaria municipal de Educação e Secretaria Serviços públicos | 2024
7 | Ampliar a oferta de atividades para a primeira infância nos cinemas, teatros, museus, bibliotecas e parques municipais, articulando ações de diferentes secretarias municipais. |  |  |  | SIM | Durante o mês de outubro foi realizado evento em clube privado às crianças da rede publica, onde houve apresentações circenses; Teatro em praça publica com apresentações denominadas " Semana Henrique Andrielli"; (*)Ampliar a oferta de mais eventos culturais como teatro, cinema e shows. Exposição e sarau/ Mês da criança com atividades, folclore, dia do livro, oficina de quadrinhos |  | Executa/ (*)Não executada | Secretarias Municipais Educação, Esporte e Cultura;Setor Pedagógico (SME); CODEL; ACIL/ Museu histórico/ biblioteca pública | Desde 2017 ( evento no clube) 2024 (ampliação)
8 | Implementar iniciativas lúdicas de estímulo à leitura, com boas obras (livros), adquirindo materiais variados para propor atividades diversas, interessantes e desafiadoras de incentivo à leitura. |  |  |  | SIM | Todas as unidades escolares de educação infantil possuem acervos de livros. Existem projetos de estímulo a leitura. Viajando com a Leitura – ônibus adaptado que permanece em eventos estimulando a leitura. |  | Em desenvolvimento | Secretaria de Educação e ampliação Secretaria de Cultura | 2022/ 2024
9 | Assegurar a permanência e manutenção dos espaços e brinquedos adequados às crianças nas escolas de Educação Infantil. |  |  |  | SIM | Todas as unidades escolares de educação infantil possui parque com playground adequados a idade, tanque de areia (troca de areia realizada no 1º semestre), brinquedos e jogos que possibilitam o brincar em todas as áreas da escola; As Creches possuem quiosques oportunizando o brincar em um espaço seguro para os bebês e crianças bem pequenas. |  | executada | Secretaria de Educação e ampliação Secretaria de Cultura | 2023/2024
10 | Garantir segurança nos espaços públicos, para que as crianças e suas famílias possam brincar livremente. |  |  |  | SIM | Rondas periódicas 24h/ Atividades de colorir e desenhar na sala infantil disponível em tempo integral. |  | executada | Secretaria de Segurança – e Cultura GCM/ biblioteca municipal | 2023/2024
11 | Proporcionar constantemente atividades lúdicas e culturais, para ampliação do repertório cultural, de relações sociais e aumento do senso crítico das crianças. |  |  |  | SIM | Formação "Experiências em arte e suas linguagens na Educação Infantil" (2022) para coordenadores e professores, oportunizando experiências nas três linguagens da arte - Artes visuais, Teatro e Dança, que culminou com a inserção da prática de "Sessão Simultânea de Arte". Garantindo as práticas culturais e lúdicas nas unidades escolares; Projeto Cantigas e Brincadeiras de roda garantindo o estímulo da linguagem oral e a ampliação do repertório cultural. Exposição museu histórico |  | Executa | Secretaria Municipal de Educação e Cultura – Setor Pedagógico, Coordenador pedagógico e Professores/ museu histórico | iniciou em 2022

## Eixo 4 - Criança na Diversidade
FICHA DE MONITORAMENTO DO PLANO MUNICIPAL DA PRIMEIRA INFÂNCIA
PARTE A - DADOS CADASTRAIS | Município: |  | Leme |  |  | Cód. Município: | 3526704 | Estado | São Paulo
| Plano Municipal da Primeira Infância: |  | DECRETO Nº 7.943, DE 25 DE AGOSTO DE 2022.
| Períodos de Avaliação previstos: |  | bianual |  |  | Ano da primeira avaliação: |  | 2024
| Comissão Coordenadora: |  | DECRETO Nº 8.013, DE 18 DE JANEIRO DE 2023. | [5 empty] | Telefone Contato | 19 3573-6300
PARTE B - INDICADORES DE META | META 4 |  | Criança na Diversidade: Garantir a todas as crianças informações sobre seus direitos, bem como aos dispositivos legais para acessá-los em todos os contextos da vida humana, para a promoção de uma vida digna respeitando as identidades, condições culturais, religiosas e sociais de cada realidade.
| Criança na Diversidade |  | MONITORAMENTO |  |  |  |  | Prazo de Execução: | Alcançou o eixo?
|  |  | 2024 | 2026 | 2028 | 2030 | 2032 | 2032
| Meta prevista |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
| Meta executada no período |  | 100%
| Estratégias |  |  |  | Executou a Estratégia? | Ação realizada ou a executar |  | Status (em desenvolvimento, executa, não executada) | Responsáveis | Prazo
1 | Promover nos cursos de formação inicial e educação continuada dos profissionais da Educação Infantil e Ensino Fundamental, as questões relativas à diversidade. |  |  |  | SIM | Curso Libras (Módulos 1 e 2). Curso de Educação Especial na perspectiva inclusiva com a Professora Dra Vera Capelinni. Formação: O que me faz pular e Serviços do Centro de Atendimento Técnico Especializado. Formação continuada: Africanidade (08/22); Práticas exitosas da Educação Especial na perspectiva inclusiva (04 à 06/09/23). Letramento Racial (22/08) e A história da mulher ao longo do tempo (10/23) |  | Executa | Secretaria Municipal de Educação - Setor de Planejamento e demanda e Setor Pedagógico | 2022/2023
2 | Fortalecer a Educação Especial na perspectiva inclusiva. |  |  |  | SIM | 1º Seminário Virtual de Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva/HTPC temático com mostra de Práticas pedagógicas exitosas na perspectiva inclusiva. |  | Executa | Secretaria Municipal de Educação -Setor Pedagógico | 2022/2023
3 | Prover às Unidades Escolares profissionais necessários ao atendimento às necessidades das crianças, como professor e cuidador. |  |  |  | SIM | São realizadas avaliações sobre a necessidade de profissional de apoio para os alunos que são público-alvo da Educação Especial e a partir disso são direcionados os profissionais para os casos julgados necessários. |  | Executa | Secretaria Municipal de Educação -Setor Pedagógico e Centro de Atendimento Técnico Especializado | 2022/2023
4 | Promover acessibilidade e segurança nas praças da cidade e nas escolas, de forma que sejam acessíveis e seguras a todas as crianças. |  |  |  | SIM | Nas unidades escolares promovemos a instalação de rampas, trocadores, corrimão, placas em braile e materiais necessários para adaptação, jogos diversos nas unidades escolares. Todas as novas unidades de lazer são projetadas contemplando a sua utilização por qualquer cidadão, seja ele portador de necessidades especiais ou não. Para os casos das praças já consolidadas, sempre que há alguma interferência no sentido de reformas e adequações, também são contempladas as adaptações voltadas à inclusão de pessoas com necessidades especiais. |  | em desenvolvimento | Secretaria Municipal de Educação -Setor Pedagógico/ Secretaria de Obras e Planejamento Urbano/Esportes e Lazer/Serviços Municipais | em vigor
5 | Orientar e atender às crianças e famílias de refugiados e imigrantes, através da rede intersetorial, de maneira a acolher e cuidar dos diferentes aspectos humanos. |  |  |  | SIM | Desenvolvemos um trabalho com a diversidade, pois até o momento não temos em nossas escolas crianças refugiadas ou imigrantes. |  | em desenvolvimento | Secretaria Municipal de Educação -Setor Pedagógico
6 | Promover eventos com apresentações e atividades públicas artísticas e culturais que resgatem as memórias das diferentes etnias e culturas. |  |  |  | SIM | Participação de alunos no Desfile de 29 de Agosto em comemoração ao aniversário da cidade e na Educaipira, festa típica organizada pela Secretaria de Educação e que recebe o públlico da cidade. Exposição de Panôs EDUCAIPIRA e Exposição Natalina dos Panôs. |  | Executa | Secretaria Municipal de Educação -Unidades escolares/ Setor Pedagógico | 2022/2023
7 | Elaborar e divulgar material informativo para pais, responsáveis e cuidadores com foco em estratégias para a educação não violenta. |  |  |  | SIM | Acolhimento das famílias em reuniões de pais e palestras./ Mês da criança com atividades, folclore, dia do livro, oficina de quadrinhos |  | em desenvolvimento | Secretaria Municipal de Educação -Unidades escolares/ Setor Pedagógico/ biblioteca municipal | 2023
8 | Integrar os programas de prevenção e tratamento do abuso de drogas e álcool e violência contra a mulher, aos protocolos de atendimento na primeira infância, a fim de reduzir a vulnerabilidade das crianças de 0 a 6 anos e suas famílias. |  |  |  | SIM | Em conjunto com as demais secretarias foi realizado o seminário de fortalecimento da rede de proteção à mulher vitima de violência, palestras para apoiar e orientar as mulheres e famílias com temas diversos. |  | Executa | Secretaria Municipal de Educação -Unidades escolares/ Setor Pedagógico | 2023
9 | Ampliar e garantir o acesso as informações sobre direitos e deveres de pessoas com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação e outras situações que requerem atenção especializada, nos serviços públicos municipais. |  |  |  | SIM | O Centro de atendimento Técnico especializado (Capte) realiza a disseminação de informações através do setor de Assistência Social. O principio básico é a garantia da matrícula para todas as crianças. Identificando as necessidades específicas em parceria com a secretaria da saúde e assistência social; As vagas em creche são atendidas com matrícula através de "Lista única" e a Lei municipal |  | Executa | Secretaria Municipal de Educação -Setor Pedagógico e Centro de Atendimento Técnico Especializado | 2022/2023
10 | Garantir o acesso aos serviços da rede pública a todas as crianças, independentemente de apresentarem registro civil, com atenção especial para imigrantes, refugiados, crianças em situação de rua e crianças com deficiência. |  |  |  | SIM | São realizadas, sempre que necessário, reuniões intersetoriais com o intuito de direcionar, exemplicar e garantir o acesso a todos os serviços ofertados pelo município nos mais diversos equipamentos. O acervo é liberado a toda criança |  | Executa | Secretaria Municipal de Educação -Setor Pedagógico e Centro de Atendimento Técnico Especializado e outros setores municipais/Cultura - biblioteca municipal | 2023
11 | Aprimorar o sistema de notificação de violência contra a criança, incluindo a criação de um canal de denúncias. |  |  |  | SIM | A Secretaria de Educação tem uma parceria com Conselho tutelar e sempre que acontece alguma situação de que afeta o direito da criança o conselho é notificado. |  | Executa | Secretaria Municipal de Educação -Setor Pedagógico e Centro de Atendimento Técnico Especializado e outros setores municipais | 2022/2023
12 | Contemplar nos Projetos Políticos Pedagógicos das Unidades Escolares o tema diversidade. |  |  |  | SIM | O Tema diversidade, bem como o tema inclusão é contemplado nos Projetos Políticos Pedagógicos e nas ações escolares. |  | Executa | Secretaria Municipal de Educação -Unidades escolares/ Supervisão de Ensino/ Setor Pedagógico | 2022/2023
13 | Promover eventos de educação para a paz com ampla participação social, para o respeito e garantia aos diversos direitos humanos das crianças e suas famílias. |  |  |  | SIM | São realizadas nas escolas Sextas-feiras culturais ou da paz, com apresentações culturais realizadas pelos alunos |  | Executa | Secretaria Municipal de Educação -Unidades escolares/ Setor Pedagógico | 2022/2023
14 | Incluir nos Projetos Político Pedagógico de todas as escolas municipais, bem como no plano de gestão da Secretaria Municipal de Educação ações de Cultura da Paz e não violência. |  |  |  | SIM | São realizados eventos culturais nas escolas (festa junina, festa da família, dia da conscientização pela paz e pela empatia) e festas culturais do município. |  | Executa | Secretaria Municipal de Educação -Unidades escolares/ Setor Pedagógico | 2022/2023

## Eixo 5 - Criança e a saúde
FICHA DE MONITORAMENTO DO PLANO MUNICIPAL DA PRIMEIRA INFÂNCIA
PARTE A - DADOS CADASTRAIS | Município: |  | Leme |  |  | Cód. Município: | 3526704 | Estado | São Paulo
| Plano Municipal da Primeira Infância: |  | DECRETO Nº 7.943, DE 25 DE AGOSTO DE 2022.
| Períodos de Avaliação previstos: |  | bianual |  |  | Ano da primeira avaliação: |  | 2024
| Comissão Coordenadora: |  | DECRETO Nº 8.013, DE 18 DE JANEIRO DE 2023. | [5 empty] | Telefone Contato | 19 3573-6300
PARTE B - INDICADORES DE META | META 5 |  | Criança e a saúde: Orientar e qualificar as ações e os serviços de saúde da criança no município, considerando os determinantes sociais e condicionantes para garantir o direito à vida e à saúde, visando à efetivação de medidas que permitem o nascimento e o pleno desenvolvimento na infância, de forma saudável e harmoniosa, bem como a redução das vulnerabilidades e dos riscos para o adoecimento e outros agravos, a prevenção das doenças crônicas na vida adulta e da morte prematura de crianças
| CRIANÇA E SAÚDE |  | MONITORAMENTO |  |  |  |  | Prazo de Execução: | Alcançou o eixo?
|  |  | 2024 | 2026 | 2028 | 2030 | 2032 | 2032
| Meta prevista |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Meta executada no período
| Estratégias |  |  |  | Executou a Estratégia? | Ação realizada ou a executar |  | Status | Responsáveis | Prazo
1 | Promover um chamamento público para vacinação em parceria com a Secretaria Municipal de Educação e Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social. | [7 empty] | Secretaria Municipal de Saúde
2 | Estabelecer parceria entre a Secretaria Municipal de Educação e Secretaria de Saúde para aumentar a cobertura vacinal no município. | [7 empty] | Secretaria Municipal de Saúde
3 | Solicitar carteirinha de vacinação atualizada nas escolas municipais, estaduais e particulares para matricular e rematricular crianças e adolescentes. | [7 empty] | Secretaria Municipal de Saúde
4 | Sensibilizar e incentivar a sociedade para a promoção da alimentação saudável. | [7 empty] | Secretaria Municipal de Saúde
5 | Realizar busca ativa que garanta a captação precoce (até a 12ª semana) das gestantes para iniciar o pré-natal. | [7 empty] | Secretaria Municipal de Saúde
6 | Promover campanhas de conscientização sobre a necessidade de adesão ao pré-natal no período correto (antes da 20ª semana) e adesão dos pais nas consultas de rotina da pediatria e serviços especializados como: fisioterapia, fonoaudiologia, psicologia, dentre outros. | [7 empty] | Secretaria Municipal de Saúde
7 | Ampliar o acesso das gestantes aos médicos especialistas, como obstetras e ginecologistas na rede básica de saúde. | [7 empty] | Secretaria Municipal de Saúde
8 | Melhorar o acesso ao pediatra pelos responsáveis. | [7 empty] | Secretaria Municipal de Saúde
9 | Realizar sete ou mais consultas de pré-natal para 90% das gestantes. | [7 empty] | Secretaria Municipal de Saúde
10 | Realizar a primeira consulta do recém-nascido na atenção básica em até sete dias após o nascimento, por meio de consulta ou visita domiciliar. | [7 empty] | Secretaria Municipal de Saúde
11 | Realizar a primeira consulta de puerpério na atenção básica até trinta dias após o parto, no mínimo 80% das mulheres. | [7 empty] | Secretaria Municipal de Saúde
12 | Atender a 100% da demanda por métodos contraceptivos de longa duração para adolescentes, principalmente em situação de alta vulnerabilidade. | [7 empty] | Secretaria Municipal de Saúde
13 | Capacitar as equipes de saúde e implementar protocolos para atendimento humanizado no parto. | [7 empty] | Secretaria Municipal de Saúde
14 | Captar precocemente as gestantes com Sífilis e HIV no pré-natal (até a 12ª semana de gestação). | [7 empty] | Secretaria Municipal de Saúde
15 | Garantir teste rápido para Sífilis e HIV em todas as UBSs. | [7 empty] | Secretaria Municipal de Saúde
16 | Garantir tratamento adequado e intensificar a vigilância das gestantes com Sífilis e HIV durante o pré-natal. | [7 empty] | Secretaria Municipal de Saúde
17 | Intensificar as ações educativas de saúde bucal. | [7 empty] | Secretaria Municipal de Saúde
18 | Promover campanhas e orientações de incentivo a amamentação. | [7 empty] | Secretaria Municipal de Saúde
19 | Oferecer centro especializado para crianças. | [7 empty] | Secretaria Municipal de Saúde
20 | Realizar vigilância das gestantes, puérperas e crianças com sofrimento mental por meio de visitas domiciliares e consultas mais frequentes. | [7 empty] | Secretaria Municipal de Saúde
21 | Desenvolver acompanhamento intersetorial entre as Secretarias Municipais de Saúde, Educação e Assistência Social. | [7 empty] | Secretaria Municipal de Saúde
22 | Garantir em todas as Unidades Básicas de Saúde (UBS), o acompanhamento integral e integrado à saúde da criança. | [7 empty] | Secretaria Municipal de Saúde
23 | Fortalecendo o Programa Saúde na Escola (PSE). | [7 empty] | Secretaria Municipal de Saúde

## Eixo 6 - ALEITAMENTO MATERNO E
FICHA DE MONITORAMENTO DO PLANO MUNICIPAL DA PRIMEIRA INFÂNCIA
PARTE A - DADOS CADASTRAIS | Município: |  | Leme |  |  | Cód. Município: | 3526704 | Estado | São Paulo
| Plano Municipal da Primeira Infância: |  | DECRETO Nº 7.943, DE 25 DE AGOSTO DE 2022.
| Períodos de Avaliação previstos: |  | bianual |  |  | Ano da primeira avaliação: |  | 2024
| Comissão Coordenadora: |  | DECRETO Nº 8.013, DE 18 DE JANEIRO DE 2023. | [5 empty] | Telefone Contato | 19 3573-6300
PARTE B - INDICADORES DE META | META 6 |  | Aleitamento materno e alimentação saudável: Garantir que desde o nascimento até o final da primeira infância a segurança alimentar, passando pela amamentação, seja promovida às famílias de Leme, fomentando o debate sobre o assunto, elaborando políticas municipais de incentivo e promoção do aleitamento materno. Incentivando ações de manutenção de segurança alimentar a todas as crianças da primeira infância e suas famílias.
| ALEITAMENTO MATERNO E ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL |  | MONITORAMENTO |  |  |  |  | Prazo de Execução: | Alcançou o eixo?
|  |  | 2024 | 2026 | 2028 | 2030 | 2032 | 2032
| Meta prevista |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Meta executada no período
| Estratégias |  |  |  | Executou a Estratégia? | Ação realizada ou a executar |  | Status | Responsáveis | Prazo
1 | Criar espaços adequados nas creches para amamentação das crianças. |  |  |  | SIM | Orientação aos gestores de creche, em reunião, para destinar um ambiente agradável para amamentação (04/22) |  | Executa | Secretaria Municipal de Educação – Setor Pedagógico e gestores de creche | inicio em 2022
2 | Fortalecer o programa de aleitamento materno nas escolas de Educação Infantil. |  |  |  | SIM | Reunião (04/22) com participação da nutricionista para orientação sobre a conservação do leite materno; Aquisição da colher dosadora para garantir o leito materno aos bebês que não aceitam mamadeira. |  | Executada | Secretaria Municipal de Educação – Setor Pedagógico, gestores de creche e nutricionista. | Inicio em 2022
3 | Promover o engajamento do setor privado na garantia do aleitamento. |  |  |  | NÃO | Divulgação em todos os setores do município públicos e privados do incentivo ao Aleitamento Materno utilizando vários meios de comunicação. |  | Não executa | Secretaria de Educação | 2024
4 | Intensificar o incentivo e apoio ao aleitamento materno e à alimentação complementar saudável durante as consultas e as visitas domiciliares. | [7 empty] | Secretaria Municipal de Saúde
5 | Oferecer formação aos profissionais das Secretarias da Saúde, Educação e Assistência Social sobre Educação Alimentar e Nutricional, com ênfase no aleitamento materno e alimentação saudável na primeira infância. | [7 empty] | Secretaria Municipal de Saúde, Educação e Assistência Social
6 | Promover campanhas de maneira atrativa e lúdica, para promoção do Aleitamento Materno e Alimentação Saudável. |  |  |  | SIM | Campanha de incentivo ao aleitamento materno (item 3) |  | Não executa | Secretaria de Educação | 2024
7 | Incentivar e ampliar a oferta de produtos da agricultura familiar na merenda escolar. |  |  |  | SIM | Programa Agricultura Familiar já realizado anualmente em parceria com o Núcleo de Alimentação Escolar |  | Executada | Secretaria de Educação e NAE | Anualmente
8 | Intensificar ações de prevenção à obesidade infantil. |  |  |  | SIM | Os professores de Educação Física realizam avaliação dos IMC dos alunos da Educação Infantil e Ensino Fundamental e em caso de sobrepeso ou baixo peso a Secretaria de Educação em parceria com Nutricionista e Saúde promovem ações para cuidados necessários as crianças; Quando necessário orientação da nutricionista às famílias em parceria com a escola; Projeto alimentação Saudável (10/23) |  | Executada | Secretaria Municipal de Educação – Setor Pedagógico, gestores, professores de Educação Física e nutricionista. | 2023
9 | Garantir nutricionistas nas pastas da Saúde, Educação e Assistência e Desenvolvimento Social. |  |  |  | SIM | Possuem nutricionistas |  | Executada | Secretarias Educação Saúde e assistência social | 2023

## Eixo 7 - Assistência social às
FICHA DE MONITORAMENTO DO PLANO MUNICIPAL DA PRIMEIRA INFÂNCIA
PARTE A - DADOS CADASTRAIS | Município: |  | Leme |  |  | Cód. Município: | 3526704 | Estado | São Paulo
| Plano Municipal da Primeira Infância: |  | DECRETO Nº 7.943, DE 25 DE AGOSTO DE 2022.
| Períodos de Avaliação previstos: |  | bianual |  |  | Ano da primeira avaliação: |  | 2024
| Comissão Coordenadora: |  | DECRETO Nº 8.013, DE 18 DE JANEIRO DE 2023. | [5 empty] | Telefone Contato | 19 3573-6300
PARTE B - INDICADORES DE META | META 7 |  | Assistência social às crianças e sua família: Identificar, acolher, apoiar e fortalecer os núcleos familiares das crianças na primeira infância, articuladas por meio dos eixos estratégicos de promoção, defesa e controle.
| ASSISTÊNCIA SOCIAL ÀS CRIANÇAS E SUA FAMÍLIA |  | MONITORAMENTO |  |  |  |  | Prazo de Execução: | Alcançou o eixo?
|  |  | 2024 | 2026 | 2028 | 2030 | 2032 | 2032
| Meta prevista |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
| Meta executada no período |  | 100%
| Estratégias |  |  |  | Executou a Estratégia? | Ação realizada ou a executar |  | Status | Responsáveis | Prazo
1 | Garantir apoio e recursos financeiros ao Programa Criança Feliz (PCF). |  |  |  | SIM | O Programa Criança Feliz, consta com verba do Governo Federal. A verba é calculada com base em quantidade de visitas realizadas semanalmente para as crianças atendidas. |  | Executada | SADS | 2023
2 | Definir estratégias para consolidação e sustentabilidade do PCF, mantendo os padrões mínimos de qualidade, estabelecendo modelos permanentes de treinamento de supervisores e visitantes domiciliares. |  |  |  | SIM | Através de reuniões de equipe (planejamento, discussão de casos, abordagem de temas) proporcionando materiais permanentes para a execução do trabalho) |  | Executada | SADS | 2023
3 | Empreender ações de fornecimento e apoio social as famílias mais vulneráveis. |  |  |  | SIM | Realização de visitas, encaminhamento para a rede socioassistencial. |  | Executada | SADS | 2023
4 | Articular as ações das Secretarias da Assistência Social, da Saúde e Educação para garantir o atendimento adequado e de qualidade à criança. |  |  |  | SIM | Hoje contamos somente com a parceria da Secretaria de Saúde, pois a Secretaria de Educação na época em que propomos a parceria foi recusada pelo Secretário, onde alegou que não poderia liberar as crianças no horário de escola para participar do Programa (Considerando a carga horária obrigatória mínima - LDB). O que nos causou uma perda de vínculos com as famílias que atendíamos em que as crianças frequentava a creche, como também o desligamento das mesmas, uma vez que não conseguiríamos realizar as atividades com a criança e o cuidador. Já com a parceria em eventos contamos com o apoio de ambas as Secretarias. |  | Executada | SADS | 2023
5 | Fortalecer a rede de Proteção Social: básica, de média e alta complexidade. |  |  |  | SIM | Reuniões de rede, ações junto ao CRAS (agosto verde), contato direto com os coordenadores dos equipamentos. |  | Executada | SADS | 2023
6 | Realização da busca ativa de gestantes e crianças que não acessam os serviços públicos. |  |  |  | SIM | Nossa busca ativa é a partir da base de dados do CadÙnico. Devido a necessidade ter o nis para inclusão do PCF. |  | Executada | SADS | 2023
7 | Garantir o acesso aos serviços da rede pública a todas as crianças independentemente de apresentarem registro civil, com atenção especial para imigrantes, refugiados, crianças em situação de rua e crianças com deficiência. |  |  |  | SIM | Por ser um Programa do Governo Federal, só conseguimos atender crianças que estejam vinculados do Cadastro Ùnico, pois o Programa exige que a criança possua o Nis (Número de Identificação Social). |  | Executada | SADS | 2023
8 | Capacitar às equipes de acolhimento para a promoção do desenvolvimento na primeira infância. |  |  |  | SIM | A Coordenação Estadual, consta com capacitações on-line para visitadores através do Portal Capacitação Cidadania. |  | Executada | SADS | 2023
9 | Criar e implementar o serviço de acolhimento familiar emergencial para situações que requeiram um acolhimento imediato e de curta duração. |  |  |  | SIM | A Organização da Sociedade Civil Casa do Menor de Leme faz executa esse tipo de serviço. |  | Executada | SADS | 2023
10 | Aprimorar o sistema de notificação de violência contra a criança, incluindo a criação de um canal de denúncias. |  |  |  | SIM | Aprimorar é muito importante, mas já existe o disque denuncia (disque 100), e recebemos as denuncias de toda a rede, tanto publica quanto privada. |  | Executada | SADS | 2023
11 | Garantir o encaminhamento de todas as denúncias de violência contra a criança aos órgãos competentes. |  |  |  | SIM | Recebemos de toda a rede, analise do Ministério Público e Conselho Tutelar. Trabalhamos diretamente com esses orgãos e demais instituições. |  | Executada | SADS | 2023
12 | Acionar a rede de proteção antes da alta da maternidade para as mulheres em situação de vulnerabilidade, particularmente as que se encontram em situação de rua, usuárias de drogas ou respondem a processo criminal ou ato infracional. |  |  |  | SIM | A rede de proteção sempre é acionada antes até da usuária ser atendida na maternidade ou no caso de não ter sido atendido na rede socioassistencial, por conta e algumas situações a qual a usuária seja resistente ao atendimento, sempre o CREAS é acionado para acompanhar a usuária e família pós alta. |  | Executada | SADS | 2023
13 | Integrar os programas de prevenção e tratamento do abuso de drogas e álcool e violência contra a mulher aos protocolos de atendimento na primeira infância, a fim de reduzir a vulnerabilidade das crianças de 0 a 6 anos e suas famílias. |  |  |  | SIM | Quando chega ao CREAS situações pode incluir. |  | Executada | SADS | 2023
14 | Ampliar e garantir o acesso a informações sobre direitos e deveres de pessoas com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação e outras situações que requerem atenção especializada, nos serviços públicos municipais. |  |  |  | SIM | O Município realiza anualmente a semana municipal da Pessoa com Deficiência. Realiza também grupos semanalmente no Centro de referência da Pessoa com Deficiência - CRPD. |  | Executada | SADS | 2023
15 | Ampliar e fortalecer os CREAS para atender as crianças vítima de violência. |  |  |  | SIM | O CREAS e o Núcleo de Violência, teve uma reestruturação com mais um técnico, são 3 técnicos para atender a demanda do núcleo. Além da reestruturação de RH, os casos estão passando por uma avaliação para serem melhores trabalhadores, tanto pelo CREAS, ou CRAS quando são encaminhados para a Proteção Básica. |  | Executada | SADS | 2023
16 | Apoiar e aumentar iniciativas intersetoriais que alinhem os procedimentos com as crianças, gestantes alimentação saudável, saúde alimentar e nutricional. |  |  |  | SIM | Ações realizadas em parceria com a Secretaria de Saúde. |  | Executada | SADS | 2023
17 | Elaborar políticas para atendimento das crianças com deficiência. |  |  |  | SIM | As ações são realizadas com parceria com outras secretarias Saúde e Educação. |  | Executada | SADS | 2023
18 | Realizar a busca ativa das crianças e das gestantes para que acessem os serviços já existentes. |  |  |  | SIM | A ação realizada para busca ativa de gestantes é a parceria com a Secretaria de Saúde que fazem o encaminhamento das gestantes que dão entrada ao pré natal. As ações realizadas com as crianças são busca ativa por meio do sistema e PCF que é vinculado ao Cadastro Ùnico, encaminhamentos dos setores da Assistência e Saúde. |  | Executada | SADS | 2023
19 | Permitir sempre o acesso a todas as crianças aos serviços de atendimento, independentemente da sua condição, inclusive se não tiver registro civil. |  |  |  | SIM | O programa Criança Feliz é um programa do Governo Federal, que somente atende crianças que estejam vínculadas ao Cadastro Ùnico, pois o programa exige o NIS (Número de Identificação Social). |  | Executada | SADS | 2023
20 | Fortalecer os equipamentos de acolhimento de crianças de zero a seis anos, com formação aos profissionais para oferecerem serviços de qualidade e que respeitem as necessidades físicas, afetivas e sociais próprias desta faixa etária. |  |  |  | SIM | Está sendo planejado pelo CMDCA, a capacitação de todos os serviços que trabalham com crianças para 2024. |  | Executada | SADS | 2023
21 | Promover um maior envolvimento da família na educação das crianças pequenas. |  |  |  | SIM | Visitas domiciliares, onde trabalha o vínculo familiar do cuidador com a criança junto com ações informativas. |  | Executada | SADS | 2023

## Eixo 8 - Exposição precoce das
FICHA DE MONITORAMENTO DO PLANO MUNICIPAL DA PRIMEIRA INFÂNCIA
PARTE A - DADOS CADASTRAIS | Município: |  | Leme |  |  | Cód. Município: | 3526704 | Estado | São Paulo
Plano Municipal da Primeira Infância:
| Períodos de Avaliação previstos: |  | bianual |  |  | Ano da primeira avaliação: |  | 2024
| Comissão Coordenadora: | [7 empty] | Telefone Contato | 19 3573-6300
PARTE B - INDICADORES DE META | META 8 |  | Exposição precoce das crianças às mídias eletrônicas e digitais: Orientar os adultos avaliar e organizar oportunidades de acesso as mídias eletrônicas de forma moderada e com qualidade, oferecendo diretrizes para utilização destes meios e evitando a exposição precoce e exagerada das crianças a eles.
| EXPOSIÇÃO PRECOCE DAS CRIANÇAS ÀS MÍDIAS ELETRÔNICAS E DIGITAIS |  | MONITORAMENTO |  |  |  |  | Prazo de Execução: | Alcançou o eixo?
|  |  | 2024 | 2026 | 2028 | 2030 | 2032 | 2032
| Meta prevista |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
| Meta executada no período |  | 80%
| Estratégias |  |  |  | Executou a Estratégia? | Ação realizada ou a executar |  | Status | Responsáveis | Prazo
1 | Informar e sensibilizar a sociedade e as famílias sobre os efeitos nocivos da exposição precoce das crianças na primeira infância aos meios tecnológicos e digitais. |  |  |  | SIM | Em reunião de pais com apresentação de vídeo e discussão sobre a exposição precoce das crianças aos meios tecnológicos e digitais, palestras |  | Executada | Secretaria Municipal de Educação e Cultura - Setor Pedagógico e gestores, Secretaria Municipal de Cultura – museu histórico | 2023
2 | Proporcionar constantemente atividades lúdicas e culturais, para ampliação do repertório cultural das crianças, contribuindo para a diminuição do foco das mesmas nos aparelhos eletrônicos. |  |  |  | SIM | Realização de sessão simultânea de leitura e de arte (interação de todas as crianças); Projetos com brincadeiras, jogos e álbum de figurinha promovendo a ludicidade através de práticas voltadas para a infância. Envolvimento das famílias nessas práticas através de retomada das brincadeiras da infância dos pais, envio de jogos de tabuleiro como atividade extra-classe com a possibilidade de brincar com as famílias, e o álbum de figurinhas personalizado com imagens das produções das crianças como uma maneira única e especial de guardar suas memórias mais preciosas/ Atualização anual do acervo; atividades lúdicas disponíveis, Mês da criança, dia do livro, semana do folclore, Projexb - parceria para ampliação do acervo |  | Executa | Secretaria Municipal de Educação e Cultura - Setor Pedagógico, gestores e professores / biblioteca municipal | 2023
3 | Realizar, nos diferentes espaços públicos, a oferta de atividades físicas e recreativas ao ar livre. |  |  |  | NÃO |  |  |  | Esporte e Lazer
4 | Oferecer formação para educadores e especialistas da área da Saúde, Educação e Assistência e Desenvolvimento Social para orientarem às famílias, com relação ao tema, meios tecnológicos e mídias na primeira infância. |  |  |  | SIM | Brincadeiras antigas |  | Concluída | Cultura – Museu Histórico | 1 mês
5 | Fomentar a ocupação de espaços públicos pelas famílias com suas crianças. |  |  |  | SIM | Exposições interativas/Disponibilização de espaço agradável para leitura, livros atuais, assinatura de jornal e revista. |  | Ativo | Cultura – Museu Histórico/ biblioteca municipal